## CRONOGRAMA EJECUTADO
NMH ENGINEERING S.A.S. | CRONOGRAMA DE OBRA — EJECUTADO
PROYECTO | MUNICIPIO DE GALAPA — ATLÁNTICO
FECHA DE CORTE |  |  |  | META DE AVANCE (% DEL ALCANCE TOTAL) | [9 empty] | 45%
CÓMO SE LLENA | Número = avance ejecutado del ítem en esa semana (25 = 25%). P = semana programada. Fecha de corte vacía = última semana con avance. Guarde el archivo con el mismo nombre y súbalo a GitHub: la página se actualiza sola. |  |  | FECHA DE LA META | [9 empty] | 2026-11-07
| SEMANA DEL (LUNES) |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
ÍTEM | ACTIVIDAD | % INC. | DUR (días) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | Σ EJEC.
1 | ETAPA PRELIMINAR: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | 0.5777% | 12 | 2026-07-13: P; 2026-07-20: P; 2026-07-27: P; 2026-08-03: 50%; 2026-08-10: 50%
2 | ADECUACIÓN DEL TERRENO: CORTES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL SIN CLASIFICAR | 0.5902% | 20 | 2026-07-27: P; 2026-08-03: P; 2026-08-10: P; 2026-08-17: 40%; 2026-08-24: 35%; 2026-08-31: 25%
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA BASE EN PISTA DE TROTE CON ASFALTO FRÍO | 0.4065% | 6 | 2026-07-27: P; 2026-08-03: P; 2026-08-10: 50%; 2026-08-17: 50%
2.3 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN | 0.4062% | 13 | 2026-07-27: P; 2026-08-03: P; 2026-08-10: P; 2026-09-14: 70%; 2026-09-21: 30%
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA BASE EN PISTA DE TROTE CON ASFALTO FRÍO | 0.469% | 7 | 2026-07-27: P; 2026-08-03: P; 2026-09-07: 100%
2.5 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA AREA DE ESPARCIMEINTO | 1.676% | 32 | 2026-07-27: P; 2026-08-03: P; 2026-08-10: 50%; 2026-08-17: 50%; 2026-08-24: P; 2026-08-31: P
3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO Y PAVIMENTOS
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 2.000 PSI FUNDIDO EN SITIO PARA SOLADOS | 0.4724% | 10 | 2026-08-17: P; 2026-08-24: 75%; 2026-08-31: 25%
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI FUNDIDO EN SITIO PARA ZAPATAS AISLADAS | 2.364% | 11 | 2026-08-31: 41%; 2026-09-07: 59%; 2026-09-14: P
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI FUNDIDO EN SITIO PARA VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN | 1.454% | 9 | 2026-09-14: 100%; 2026-09-21: P
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI FUNDIDO EN SITIO PARA COLUMNAS | 1.751% | 11 | 2026-09-21: P; 2026-09-28: 61.38%; 2026-10-05: P
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI FUNDIDO EN SITIO PARA VIGAS AÉREAS | 2.28% | 11 | 2026-10-05: P; 2026-10-12: 60%; 2026-10-19: P
3.6 | CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PDR-60 FY=420 MPA EN ZAPATAS | 0.6825% | 13 | 2026-08-24: 100%; 2026-08-31: P; 2026-09-07: P; 2026-09-14: P
3.7 | CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PDR-60 FY=420 MPA EN VIGAS DE CIMENTACIÓN | 1.626% | 15 | 2026-09-07: 52%; 2026-09-14: 48%; 2026-09-21: P; 2026-09-28: P
3.8 | CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PDR-60 FY=420 MPA EN COLUMNAS | 1.62% | 15 | 2026-08-24: 58%; 2026-08-31: 42%; 2026-09-21: P; 2026-09-28: P; 2026-10-05: P; 2026-10-12: P
3.9 | CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO PDR-60 FY=420 MPA EN VIGAS AÉREAS | 1.237% | 11 | 2026-09-28: 86%; 2026-10-05: 14%; 2026-10-12: P; 2026-10-19: P
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSA EN CONCRETO E=0.075 M PARA PLACA DE TANQUE, CON MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 | 0.01313% | 1 | bar: 2026-10-19
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4.000 PSI FUNDIDO EN SITIO PARA PLACA DE CONTRAPISO E=0.15 M, CON MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 | 4.321% | 12 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-12
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO PARA ADOQUÍN (ACERO INCLUIDO) | 1.187% | 9 | 2026-09-28: 51.02%; 2026-10-19: P; 2026-10-26: P
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO (ACERO INCLUIDO) | 2.003% | 9 | 2026-08-03: P; 2026-08-10: P; 2026-08-17: P; 2026-10-12: 45%
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUÍN PEATONAL, COMPRENDE CAMA DE ARENA, ARENA DE SELLO, COLOCACIÓN, CORTES, COMPACTACIÓN, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL | 2.06% | 10 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO FRÍO TIPO MDF-19 | 2.812% | 7 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-24
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA PODOTÁCTIL (GUÍA TÁCTIL) | 0.2954% | 5 | bar: 2026-10-19
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN HIERRO NODULAR FUNDIDO ASTM A536 65-45-12, PINTADO Y ANCLADO EN CONCRETO | 0.08882% | 2 | bar: 2026-11-09
4 | MAMPOSTERÍA, DINTELES, ALJAFIAS Y PAÑETES
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ABUZARDADA E=12 CM, CON ACERO DE DOVELAS | 4.267% | 11 | bar: 2026-10-19 to 2026-11-02
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN Y ALISTADO DE PISO 1:4, E=4 CM | 0.5924% | 8 | bar: 2026-10-19 to 2026-11-02
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO, CON FILOS Y DILATACIONES | 0.2956% | 7 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO, CON FILOS Y DILATACIONES | 0.1381% | 3 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL EN CONCRETO 3.000 PSI SOBRE MURO | 0.3081% | 3 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA SOBRE MURO DE BORDE, CON CONFORMACIÓN DE CORTAGOTERO | 0.04656% | 2 | bar: 2026-10-19
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN LADRILLO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, LONGITUD APROX. 120 CM (COMPRENDE LLAVE TERMINAL DE 1/2", PAÑETE, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | 0.02224% | 1 | bar: 2026-10-19
5 | ACABADOS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO 4.000 PSI | 2.817% | 11 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO 30 X 30 COLOR BLANCO PARA BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS | 0.2061% | 5 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO 3.000 PSI | 0.3995% | 10 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA FORMATO 30 X 30 SOBRE MURO, ALTURA 2 M | 0.5519% | 8 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS | 0.2536% | 12 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA BLANCA PINTUCO SOBRE MUROS: 2 MANOS TIPO 2 Y 2 MANOS TIPO 1, CON FILOS Y DILATACIONES | 0.3872% | 11 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN RESINA TERMOPLÁSTICA ACRÍLICA | 2.453% | 11 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN | 0.08315% | 4 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
6 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA TIPO MALOKA, EN ACERO ASTM-500 GR C (PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL RECTANGULAR), CON UNIONES SOLDADAS SMAW ELECTRODO E7018 Y CONEXIONES EMPERNADAS A325, CONFORME A PLANOS EST-010. COMPRENDE PLATINAS/PLACAS DE CONEXIÓN, CONSUMIBLES DE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, CORTES, DESPUNTES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. UNIDAD DE MEDIDA: KG DE ACERO | 11.3% | 17 | 2026-09-21: 6%; 2026-09-28: P; 2026-10-05: 24%; 2026-10-12: P
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN CAJÓN DOBLE (2 PERFILES C-125 CAL 14, T=2,0 MM) CON SOLDADURA INTERMITENTE 50@250. COMPRENDE PLATINAS DE UNIÓN A VIGA CINTA (140×260×6,5 Y 140×200×6,5), LÁMINA CONECTORA 50×220×2,0, PERNOS 3/8", CONSUMIBLES DE SOLDADURA E7018, PINTURA ANTICORROSIVA, CORTES, DESPUNTES Y MONTAJE. UNIDAD DE MEDIDA: KG DE ACERO | 1.297% | 11 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-26
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PÉRGOLA, CON UNIONES SOLDADAS Y PERFILERÍA | 3.365% | 11 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-26
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SÁNDWICH TERMOACÚSTICA E=18 MM | 8.055% | 23 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-23
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO | 0.2426% | 3 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
7 | CARPINTERÍA METALICA
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ABATIBLE PT01 (1,20 M × 2,00 M) EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, CON MARCO Y REFUERZOS EN PERFILERÍA ESTRUCTURAL. COMPRENDE 3 BISAGRAS SOLDABLES, CERRADURA DE SEGURIDAD, ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO | 0.7399% | 9 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ABATIBLE PT02 (0,70 M × 2,00 M) PARA ACCESO A BAÑO/SERVICIO, EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, CON MARCO Y REFUERZOS EN PERFILERÍA ESTRUCTURAL. COMPRENDE 3 BISAGRAS SOLDABLES, CERRADURA SENCILLA, ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO | 0.1577% | 4 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA FIJA VT01 (1,40 M × 0,60 M) TIPO LOUVER/CELOSÍA CON LAMAS HORIZONTALES EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 Y MARCO EN PERFILERÍA ESTRUCTURAL. COMPRENDE ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO | 0.1354% | 4 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA VT02 (1,40 M × 1,00 M) DE DOS HOJAS EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, CON RIEL Y RODAMIENTOS, VIDRIO CRUDO 4 MM, FELPA/EMPAQUE, ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO | 0.07784% | 2 | bar: 2026-11-02
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA FIJA VT03 TIPO LOUVER/CELOSÍA CON LAMAS HORIZONTALES EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 Y MARCO EN PERFILERÍA ESTRUCTURAL, ALTURA 0,40 M Y LONGITUD VARIABLE. COMPRENDE ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO. UNIDAD DE MEDIDA: M² DE FACHADA | 0.1822% | 5 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA FIJA VT04 TIPO LOUVER/CELOSÍA CON LAMAS HORIZONTALES EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 Y MARCO EN PERFILERÍA ESTRUCTURAL, ALTURA 1,00 M Y LONGITUD VARIABLE. COMPRENDE ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTÉTICO. UNIDAD DE MEDIDA: M² DE FACHADA | 0.4148% | 9 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
8 | COMPONENTE HIDROSANITARIO: INSTALACIONES HIDRÁULICAS
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC PRESIÓN Ø1/2", CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.007631% | 1 | bar: 2026-11-02
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC PRESIÓN Ø3/4", CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.1383% | 5 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC PRESIÓN Ø1", CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.1588% | 6 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA FRÍA EN PVC PRESIÓN 1/2" | 0.05751% | 3 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE REGISTRO DE BOLA EN PVC PRESIÓN 3/4" | 0.07512% | 2 | bar: 2026-11-02
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE DE CORTINA Ø1" | 0.04479% | 1 | bar: 2026-11-02
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA EN ACERO INOXIDABLE 1" | 0.01594% | 1 | bar: 2026-11-02
8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADORA EN BRONCE 1" CON BOLA EN COBRE | 0.01256% | 1 | bar: 2026-11-02
8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLA PARA MEDIDOR DE ACUEDUCTO | 0.01546% | 1 | bar: 2026-11-02
8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2000 L (CON ACCESORIOS DE ENTRADA, SALIDA Y FLOTADOR) | 0.07673% | 1 | bar: 2026-11-02
8.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA PRINCIPAL, CON TAPA DE REGISTRO PLÁSTICA CORRIENTE 15 X 15 CM | 0.02529% | 1 | bar: 2026-11-02
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC DE 10 LB | 0.02405% | 1 | bar: 2026-11-02
9 | COMPONENTE HIDROSANITARIO: INSTALACIONES SANITARIAS
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC 2", CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.1798% | 6 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4", CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.08766% | 3 | 2026-09-21: P; 2026-09-28: P; 2026-10-12: 63%
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC NOVAFORT CORRUGADO 6", CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.2209% | 5 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN SANITARIA EN PVC 2", CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.09479% | 4 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC Ø2" | 0.08125% | 3 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC Ø4" | 0.05514% | 3 | 2026-09-21: P; 2026-09-28: P; 2026-10-12: 34%
9.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO CON SIFÓN EN PVC Ø2" | 0.02167% | 1 | bar: 2026-09-21
9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS 40 X 60 CM CON MARCO Y TAPA | 0.05916% | 1 | bar: 2026-09-21
9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 CM CON MARCO Y TAPA | 0.1763% | 2 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 1 M PARA ALCANTARILLADO MUNICIPAL. COMPRENDE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO 3.000 PSI DE MUROS Y LOSA DE FONDO E=10 CM SECCIÓN 60X60, TAPA EN CONCRETO E=5 CM SECCIÓN 70X70 CON MANIJA EN VARILLA DE 1/2" Y REFUERZO EN ACERO G60. LA EXCAVACIÓN SE PAGA EN SU ÍTEM CORRESPONDIENTE | 0.09056% | 3 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SANITARIA | 0.01862% | 1 | bar: 2026-09-21
10 | COMPONENTE HIDROSANITARIO: INSTALACIONES PLUVIALES
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC 3", CON CAMA DE ARENA | 0.1334% | 6 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC 4", CON CAMA DE ARENA | 0.2919% | 6 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO DOMO | 0.004177% | 1 | bar: 2026-09-21
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO DE 0.40 X 0.40 M | 0.1713% | 3 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA | 0.244% | 3 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
11 | COMPONENTE HIDROSANITARIO: APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Y GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE INCRUSTAR | 0.07774% | 3 | bar: 2026-12-07
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.1808% | 2 | bar: 2026-12-07
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CONVENCIONAL, CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.1958% | 3 | bar: 2026-12-07
11.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR MECÁNICO Ø1" | 0.01572% | 1 | bar: 2026-12-07
11.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO CON SOSCO | 0.08503% | 4 | bar: 2026-12-07
11.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL TIPO CUELLO DE GANSO PARA POCETA Y LAVAMANOS | 0.1786% | 5 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
11.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA BAÑO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 1 ML | 0.1733% | 3 | bar: 2026-12-07
11.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO 1 M X 0,6 M | 0.05327% | 2 | bar: 2026-12-07
11.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL | 0.113% | 3 | bar: 2026-12-07
11.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO JARDÍN | 0.02313% | 2 | bar: 2026-12-07
11.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE | 0.02233% | 1 | bar: 2026-12-07
11.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR | 0.1736% | 4 | bar: 2026-12-07
11.13 | SUMINSITRO E INSTALACION DE MESON PARA LAVAMANOS | 0.08383% | 5 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
12 | COMPONENTE ELECTRICO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 1.0 M CON BRAZO SENCILLO (INCLUYE PLANTILLA DE PERNOS) | 2.18% | 10 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
12.2 | CONSTRUCCIÓN DE DADO/BASE EN CONCRETO 3.000 PSI PARA ANCLAJE DE POSTE (0.4 X 0.4 X 0.8 M) | 0.625% | 8 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
12.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON PROTECCIONES | 0.08303% | 4 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 8 A 12 CIRCUITOS CON BREAKERS | 0.03608% | 2 | bar: 2026-11-02
12.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA EN CONDUCTOR #6 AWG Y DUCTO PVC SCH 40 (INTERCONEXIÓN DE TABLEROS Y CARGAS) | 0.1184% | 2 | bar: 2026-11-02
12.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA NORMAL PARA TOMACORRIENTE, CON APARATO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.1415% | 4 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
12.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON ELECTRODO VERTICAL DE DIFUSIÓN 2.4 M X 5/8" | 0.5958% | 8 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
12.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA (PUNTO) DE ILUMINACIÓN INTERIOR 110V EN CONDUCTOR #12 AWG Y PVC SCH 40, CON CAJA DE SALIDA | 0.3136% | 9 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
12.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (APAGADOR) EN PVC SCH 40 1/2" Y CONDUCTOR #12 AWG (CON CAJA 2X4) | 0.02063% | 1 | bar: 2026-11-02
12.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W PARA ILUMINACIÓN INTERIOR | 0.1703% | 6 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
12.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE/CONMUTABLE (APAGADOR) EN CONDUIT PVC SCH 40 1/2" Y CONDUCTOR #12 AWG (CON CAJA 2X4) | 0.02452% | 1 | bar: 2026-11-02
12.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 40 X 40 | 0.1622% | 6 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
12.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI, INCLUYE APARATO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | 0.01472% | 1 | bar: 2026-11-02
13 | COMPONENTE ELECTRICO: SISTEMA FOTOVOLTAICO
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR LED DE ALUMBRADO PÚBLICO 35W (CON MONTAJE Y CONEXIÓN) | 10.49% | 10 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR SOLAR LED 35W PARA EXTERIOR Y SALA POLIVALENTE (CON MONTAJE) | 0.3619% | 5 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO SOLAR DE 630W CON ESTRUCTURA DE SOPORTE | 0.8699% | 5 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS DE LITIO 200AH 51.2V (CON CABLEADO Y BMS) | 1.259% | 3 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR-CARGADOR HÍBRIDO DE 10KW 48V | 0.9739% | 4 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO FOTOVOLTAICO DC 4MM² (STRING) CON CONECTORES | 0.308% | 8 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
13.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO AC #6 AWG A SALIDA DE INVERSOR, CON ACCESORIOS | 0.0616% | 2 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE PROTECCIONES DC/AC (COFRE IP65, BREAKERS, DPS Y FUSIBLES) | 0.1948% | 4 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA IMC 1-1/4" CON ACCESORIOS Y SOPORTE TIPO CHANNEL | 0.07138% | 2 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO PARA BAÑOS | 0.01013% | 1 | bar: 2026-11-23
14 | AREA RECREATIVA GIMNASIO BIOSALUDABLE
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA BIOSALUDABLE DE BARRAS PARALELAS, EMPOTRADA. COMPRENDE PERFORACIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE 40×40 CM Y PROFUNDIDAD 30–40 CM, SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA, PIEDRA Y AGUA PARA RELLENO, APLOME, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA | 0.1841% | 1 | bar: 2026-08-24
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA BIOSALUDABLE TIPO CAMINADOR AÉREO, EMPOTRADA. COMPRENDE PERFORACIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE 40×40 CM Y PROFUNDIDAD 30–40 CM, SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA, PIEDRA Y AGUA PARA RELLENO, APLOME, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA | 0.2024% | 1 | bar: 2026-08-24
14.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY, EMPOTRADA. COMPRENDE PERFORACIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE 40×40 CM Y PROFUNDIDAD 30–40 CM, SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA, PIEDRA Y AGUA PARA RELLENO, APLOME, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA | 0.3863% | 2 | bar: 2026-08-24
14.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA BIOSALUDABLE DE GIRO DE CADERA (TWISTER), EMPOTRADA. COMPRENDE PERFORACIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE 40×40 CM Y PROFUNDIDAD 30–40 CM, SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA, PIEDRA Y AGUA PARA RELLENO, APLOME, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA | 0.2192% | 1 | bar: 2026-08-24
14.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA BIOSALUDABLE TIPO CICLA, EMPOTRADA. COMPRENDE PERFORACIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE 40×40 CM Y PROFUNDIDAD 30–40 CM, SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA, PIEDRA Y AGUA PARA RELLENO, APLOME, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA | 0.4089% | 2 | bar: 2026-08-24
14.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA BIOSALUDABLE TIPO DOBLE SWINGER, EMPOTRADA. COMPRENDE PERFORACIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE 40×40 CM Y PROFUNDIDAD 30–40 CM, SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA, PIEDRA Y AGUA PARA RELLENO, APLOME, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA | 0.2045% | 1 | bar: 2026-08-24
15 | ESPACIO PUBLICO: PAISAJISMO Y OBRAS EXTERIORES
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CEPILLADO 4.000 PSI PARA ANDENES, E=0.15 M | 1.716% | 1 | bar: 2026-08-24
15.2 | ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y EMPRADIZACIÓN DEL PROYECTO | 2.481% | 10 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-31
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL NATIVO DE 1,0 A 1,5 M — CASSIA FISTULA (LLUVIA DE ORO) | 0.472% | 3 | bar: 2026-08-24
15.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS | 0.9641% | 2 | bar: 2026-08-24
16 | CIERRE DE OBRA: ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
16.1 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA | 0.5394% | 12 | bar: 2026-12-14 to 2026-12-28
% AVANCE EJECUTADO SEMANAL
% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
| % AVANCE PROGRAMADO SEMANAL (LÍNEA BASE) |  |  | 0.2407% | 0.2888% | 1.288% | 1.435% | 1.616% | 2.74% | 7.151% | 2.694% | 1.605% | 1.719% | 2.993% | 7.82% | 6.62% | 8.15% | 6.296% | 5.523% | 7.21% | 5.719% | 3.234% | 4.65% | 13.56% | 6.86% | 0.2773% | 0.2248% | 0.08991%
| % AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (LÍNEA BASE) |  |  | 0.2407% | 0.5296% | 1.817% | 3.252% | 4.868% | 7.608% | 14.76% | 17.45% | 19.06% | 20.78% | 23.77% | 31.59% | 38.21% | 46.36% | 52.66% | 58.18% | 65.39% | 71.11% | 74.34% | 78.99% | 92.55% | 99.41% | 99.69% | 99.91% | 100%