## CRONOGRAMA EJECUTADO
NMH ENGINEERING S.A.S. | CRONOGRAMA DE OBRA — EJECUTADO
PROYECTO | MUNICIPIO DE BARANOA — ATLÁNTICO
FECHA DE CORTE |  |  |  | META DE AVANCE (% DEL ALCANCE TOTAL) | [9 empty] | 45%
CÓMO SE LLENA | Número = avance ejecutado del ítem en esa semana (25 = 25%). P = semana programada. Fecha de corte vacía = última semana con avance. Guarde el archivo con el mismo nombre y súbalo a GitHub: la página se actualiza sola. |  |  | FECHA DE LA META | [9 empty] | 2026-11-07
| SEMANA DEL |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
ÍTEM | ACTIVIDAD | % INC. | DUR (días) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | Σ EJEC.
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | TRAZADO, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO GENERAL DEL PROYECTO. | 0.4765% | 10 | 2026-07-13: P; 2026-07-20: P; 2026-08-03: 100%
2 | CORTES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SIN CLASIFICACIÓN. | 0.5464% | 19 | 2026-07-20: P; 2026-07-27: P; 2026-08-03: P; 2026-08-10: P; 2026-08-17: 60%; 2026-08-24: 15%; 2026-08-31: 25%
2.2 | CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRÍO DE PISTA DE TROTE. | 0.3569% | 6 | 2026-07-20: P; 2026-07-27: P; 2026-08-03: 50%; 2026-08-10: 50%
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES DE CIMENTACIÓN. | 0.3769% | 13 | 2026-07-20: P; 2026-07-27: P; 2026-08-03: P; 2026-08-10: P; 2026-09-14: 50%; 2026-10-05: 25%; 2026-10-12: 25%
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE GRANULAR PARA SOPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRÍO DE PISTA DE TROTE. | 0.4018% | 7 | 2026-07-20: P; 2026-07-27: P; 2026-09-07: 100%
2.5 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA AREA DE ESPARCIMEINTO | 1.588% | 31 | 2026-07-20: P; 2026-07-27: P; 2026-08-03: 50%; 2026-08-10: 50%; 2026-08-17: P; 2026-08-24: P; 2026-08-31: P
3 | OBRAS ESTRUCTURALES
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 2.000 PSI ELABORADO EN OBRA PARA CAPAS DE LIMPIEZA (SOLADOS). | 0.4707% | 11 | 2026-08-17: P; 2026-08-24: 75%; 2026-08-31: 25%
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI FABRICADO EN OBRA. | 2.438% | 11 | 2026-08-31: 59%; 2026-09-07: 41%
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI. | 1.595% | 11 | 2026-09-14: 55%; 2026-09-21: 45%
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ELABORADO EN SITIO. | 1.818% | 12 | 2026-09-21: P; 2026-09-28: 29%; 2026-10-05: 11%; 2026-10-12: 28%
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI FABRICADO EN OBRA. | 2.492% | 13 | 2026-10-12: P; 2026-10-19: 35%; 2026-10-26: P
3.6 | CORTE, DOBLADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO PDR-60 FY=420 MPA PARA ZAPATAS. | 0.7954% | 11 | 2026-08-24: 100%; 2026-08-31: P; 2026-09-07: P
3.7 | CORTE, DOBLADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO PDR-60 FY=420 MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. | 1.57% | 15 | 2026-09-07: 40%; 2026-09-14: 60%; 2026-09-21: P; 2026-09-28: P
3.8 | CORTE, DOBLADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO PDR-60 FY=420 MPA PARA COLUMNAS. | 1.565% | 15 | 2026-08-24: 58%; 2026-08-31: 42%; 2026-09-21: P; 2026-09-28: P; 2026-10-05: P; 2026-10-12: P
3.9 | CORTE, DOBLADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO PDR-60 FY=420 MPA PARA VIGAS AÉREAS. | 1.195% | 11 | 2026-09-28: 73%; 2026-10-05: 27%; 2026-10-12: P; 2026-10-19: P
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE TANQUE EN CONCRETO DE 7,5 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA XX-295. | 0.01238% | 1 | bar: 2026-10-26
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 4.000 PSI DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA XX-295. | 4.689% | 12 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-26
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE CONFINAMIENTO PARA ADOQUÍN CON REFUERZO INCLUIDO. | 0.9691% | 9 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE CONFINAMIENTO PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO CON REFUERZO INCLUIDO. | 2.928% | 12 | 2026-08-03: P; 2026-08-10: P; 2026-08-17: P; 2026-10-05: 30%
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO PEATONAL EN ADOQUÍN CON CAMA DE ARENA, SELLO, COMPACTACIÓN Y LIMPIEZA FINAL. | 1.819% | 12 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-23
3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO TIPO MDF-19. | 2.617% | 7 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-24
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETAS PODOTÁCTILES PARA ACCESIBILIDAD PEATONAL. | 1.179% | 9 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN HIERRO NODULAR ASTM A536, PINTADO Y EMPOTRADO EN CONCRETO. | 0.08278% | 2 | bar: 2026-11-23
4 | MUROS Y REVESTIMIENTOS
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ABUZARDADA DE 12 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACERO DE DOVELAS. | 4.131% | 11 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PARA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE PISOS, E=4 CM. | 0.482% | 7 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO LISO EN MORTERO 1:4 SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN. | 0.2874% | 7 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPELLO LISO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN. | 0.1342% | 3 | bar: 2026-10-26
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL EN CONCRETO DE 3.000 PSI SOBRE MUROS. | 0.2851% | 3 | bar: 2026-10-26
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA EN MURO DE BORDE CON FORMACIÓN DE CORTAGOTERO. | 0.04507% | 2 | bar: 2026-10-26
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN MAMPOSTERÍA CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GRIFERÍA, PAÑETE, PULIDA Y BRILLADA. | 0.02149% | 1 | bar: 2026-10-26
5 | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 4.000 PSI. | 2.522% | 11 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 30X30 PARA BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS. | 0.1991% | 5 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI. | 0.3969% | 10 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO PARA MUROS FORMATO 30X30 HASTA ALTURA DE 2,00 M. | 0.5331% | 8 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE SUPERFICIES DE MURO. | 0.2449% | 12 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PINTURA BLANCA TIPO 1, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. | 0.384% | 11 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO A BASE DE RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA. | 2.194% | 11 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE ÁREAS. | 0.142% | 6 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
6 | SISTEMA DE CUBIERTA
6.1 | Suministro, fabricación, transporte y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA SEGUN DISEÑO MALOKA en acero ASTM-500 grC (tubería estructural rectangular), uniones soldadas SMAW con electrodo E7018 y empernadas A325, según planos EST-010. Incluye platinas/placas de conexión, consumibles de soldadura, sistema de pintura anticorrosiva, cortes, despuntes y elementos auxiliares de montaje. Medido por kg de acero. | 10.91% | 17 | 2026-09-21: 6%; 2026-09-28: P; 2026-10-05: 4%; 2026-10-12: 21%
6.2 | Suministro, fabricación, transporte y montaje de CORREAS METÁLICAS TIPO CAJÓN doble (2 perfiles C-125 cal 14, t=2,0 mm) unidas con soldadura intermitente 50@250, incluye platinas de unión a viga cinta (140×260×6,5 y 140×200×6,5), lámina conectora 50×220×2,0, pernos 3/8", consumibles de soldadura E7018, sistema de pintura anticorrosiva, cortes, despuntes y montaje. Medido por kg de acero. | 1.253% | 11 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-26
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PÉRGOLA, INCLUYE PERFILERÍA Y UNIONES SOLDADAS. | 3.251% | 11 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-26
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE 18 MM DE ESPESOR. | 7.807% | 23 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-23
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA LIVIANA EN POLICARBONATO. | 0.2667% | 4 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
7 | CARPINTERÍA METÁLICA
7.1 | Suministro, fabricación e instalación de PUERTA METÁLICA ABATIBLE PT01 de 1,20 m × 2,00 m, en lámina cold rolled cal. 18 con marco y refuerzos en perfilería estructural. Incluye 3 bisagras soldables, cerradura de seguridad, anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. | 0.7147% | 9 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
7.2 | Suministro, fabricación e instalación de PUERTA METÁLICA ABATIBLE PT02 de 0,70 m × 2,00 m (acceso a baño/servicio), en lámina cold rolled cal. 18 con marco y refuerzos en perfilería estructural. Incluye 3 bisagras soldables, cerradura sencilla, anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. | 0.1523% | 4 | bar: 2026-11-09
7.3 | Suministro, fabricación e instalación de PERSIANA FIJA VT01 de 1,40 m × 0,60 m, tipo celosía/louver con lamas horizontales en lámina cold rolled cal. 18, marco en perfilería estructural. Incluye anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. | 0.1308% | 4 | bar: 2026-11-09
7.4 | Suministro, fabricación e instalación de VENTANA CORREDIZA VT02 de 1,40 m × 1,00 m, de dos hojas en lámina cold rolled cal. 18 , riel y rodamientos, vidrio crudo 4 mm, felpa/empaque, anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. | 0.07519% | 2 | bar: 2026-11-09
7.5 | Suministro, fabricación e instalación de PERSIANA FIJA VT03 tipo celosía/louver con lamas horizontales en lámina cold rolled cal. 18, marco en perfilería estructural, de altura 0,40 m y longitud variable. Incluye anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. Medido por m² de fachada. | 0.176% | 5 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
7.6 | Suministro, fabricación e instalación de PERSIANA FIJA VT04 tipo celosía/louver con lamas horizontales en lámina cold rolled cal. 18, marco en perfilería estructural, de altura 1,00 m y longitud variable. Incluye anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. Medido por m² de fachada. | 0.4007% | 9 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
8 | REDES HIDRÁULICAS
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. | 0.005832% | 1 | bar: 2026-11-09
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. | 0.1615% | 7 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. | 0.1314% | 5 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
8.4 | EJECUCIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PARA AGUA FRÍA EN PVC PRESIÓN Ø 1/2". | 0.05867% | 3 | bar: 2026-11-09
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO TIPO BOLA EN PVC PRESIÓN Ø 3/4". | 0.07256% | 2 | bar: 2026-11-09
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE TIPO CORTINA Ø 1". | 0.04326% | 1 | bar: 2026-11-09
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA EN ACERO INOXIDABLE Ø 1". | 0.0154% | 1 | bar: 2026-11-09
8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADORA EN BRONCE Ø 1" CON BOLA DE COBRE. | 0.01213% | 1 | bar: 2026-11-09
8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDICIÓN DE CONSUMO DE ACUEDUCTO. | 0.01493% | 1 | bar: 2026-11-09
8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2.000 L, INCLUYE ACCESORIOS DE CONTROL Y CONEXIÓN. | 0.07412% | 1 | bar: 2026-11-09
8.11 | EJECUCIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA PRINCIPAL, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TAPA. | 0.02443% | 1 | bar: 2026-11-09
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC DE 10 LB. | 0.02323% | 1 | bar: 2026-11-09
9 | REDES SANITARIAS
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | 0.1894% | 7 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | 0.1129% | 4 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC CORRUGADA TIPO NOVAFORT Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | 0.5869% | 7 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN SANITARIA EN PVC Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | 0.09638% | 4 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.5 | EJECUCIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC Ø 2". | 0.07849% | 3 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.6 | EJECUCIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC Ø 4". | 0.05326% | 3 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.7 | EJECUCIÓN DE PUNTO SANITARIO SIFONADO EN PVC Ø 2". | 0.02093% | 1 | bar: 2026-09-21
9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS 40 X 60 CM CON MARCO Y TAPA. | 0.05182% | 1 | bar: 2026-09-21
9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SANITARIA 60 X 60 CM CON MARCO Y TAPA. | 0.2039% | 3 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO SANITARIO 1 M ALCANTARILLADO MUNICIPAL Incluye Suministro transporte y construccion de concreto de 3000 psi para muros y losa de fondo de espesor 10cm y seccion 60x60, concreto para tapa de espesor 5 cm y seccion 70x70, tapa con manija en varila de 1/2" y refuerzo en acero G60, losa de fondo y tapa. la excavacion esta en su respectivo item | 0.1628% | 5 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SANITARIA. | 0.01798% | 1 | bar: 2026-09-21
10 | REDES PLUVIALES
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 3" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE CAMA DE ARENA. | 0.1289% | 15 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-12
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 4" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE CAMA DE ARENA. | 0.5185% | 10 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CAPTADORA TIPO DOMO. | 0.006052% | 1 | bar: 2026-09-21
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE 0,40 X 0,40 M. | 0.5515% | 9 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CANAL FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA. | 0.2416% | 3 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
11 | DOTACIÓN SANITARIA, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CON SIFÓN PARA LAVAMANOS DE EMPOTRAR. | 0.0751% | 3 | bar: 2026-12-07
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | 0.1746% | 2 | bar: 2026-12-07
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CONVENCIONAL, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN. | 0.1891% | 3 | bar: 2026-12-07
11.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR MECÁNICO Ø 1". | 0.01518% | 1 | bar: 2026-12-07
11.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO CON SOSCO. | 0.09583% | 4 | bar: 2026-12-07
11.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL TIPO CUELLO DE GANSO PARA POCETA Y LAVAMANOS. | 0.1725% | 5 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
11.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA BAÑO ACCESIBLE DE 1,00 M. | 0.1674% | 3 | bar: 2026-12-07
11.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE 1,00 X 0,60 M. | 0.05145% | 2 | bar: 2026-12-07
11.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | 0.1091% | 3 | bar: 2026-12-07
11.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN. | 0.02234% | 2 | bar: 2026-12-07
11.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE. | 0.02157% | 1 | bar: 2026-12-07
11.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR. | 0.1677% | 4 | bar: 2026-12-07
11.13 | SUMINSITRO E INSTALACION DE MESON PARA LAVAMANOS | 0.0779% | 5 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
12 | REDES ELÉCTRICAS
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO CON BRAZO SENCILLO DE 1,0 M, INCLUYE PLANTILLA DE ANCLAJE. | 1.839% | 7 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
12.2 | CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ANCLAJE DE POSTE METÁLICO. | 0.6165% | 9 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
12.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON SISTEMA DE PROTECCIONES. | 0.06091% | 3 | bar: 2026-11-09
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO SECUNDARIO DE 8 A 12 CIRCUITOS CON BREAKERS. | 0.03485% | 2 | bar: 2026-11-09
12.5 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN CON CONDUCTOR #6 AWG Y DUCTERÍA PVC SCH 40. | 0.1258% | 2 | bar: 2026-11-09
12.6 | EJECUCIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL, INCLUYE APARATO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | 0.1492% | 5 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
12.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON ELECTRODO DE DIFUSIÓN VERTICAL DE 2,40 M. | 0.5755% | 8 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
12.8 | EJECUCIÓN DE PUNTO DE ILUMINACIÓN INTERIOR 110V CON CONDUCTOR #12 AWG Y CANALIZACIÓN PVC SCH 40. | 0.2679% | 8 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
12.9 | EJECUCIÓN DE PUNTO PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON CONDUCTOR #12 AWG Y CAJA DE CONEXIÓN. | 0.1096% | 4 | bar: 2026-11-09
12.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18W PARA ILUMINACIÓN INTERIOR. | 0.1859% | 7 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
12.11 | EJECUCIÓN DE PUNTO PARA INTERRUPTOR DOBLE O CONMUTABLE CON CANALIZACIÓN PVC SCH 40. | 0.02368% | 1 | bar: 2026-11-09
12.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40 X 40 CM. | 0.1253% | 5 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
13 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 35W, INCLUYE MONTAJE Y CONEXIÓN. | 9.322% | 7 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR SOLAR LED DE 35W PARA EXTERIORES Y SALA POLIVALENTE. | 0.3322% | 4 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 630W CON ESTRUCTURA DE SOPORTE. | 0.8295% | 5 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS DE LITIO 200AH - 51.2V, INCLUYE SISTEMA BMS Y CABLEADO. | 1.218% | 3 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR/CARGADOR HÍBRIDO DE 10KW Y 48V. | 0.9408% | 4 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO FOTOVOLTAICO DC 4 MM² PARA INTERCONEXIÓN DE STRINGS. | 0.3129% | 8 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
13.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO AC #6 AWG PARA SALIDA DE INVERSOR. | 0.05844% | 2 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE PROTECCIONES DC/AC EN GABINETE IP65, INCLUYE BREAKERS, DPS Y FUSIBLES. | 0.1882% | 5 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA IMC DE 1-1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTERÍA. | 0.07522% | 2 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
13.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA BAÑOS. | 0.009784% | 1 | bar: 2026-11-23
14 | EQUIPAMIENTO BIOSALUDABLE
14.1 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable BARRAS PARALELAS, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.1769% | 1 | bar: 2026-08-24
14.2 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable CAMINADOR AÉREO, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.1945% | 1 | bar: 2026-08-24
14.3 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable PONY, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.3712% | 2 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-31
14.4 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable GIRO DE CADERA TWISTER, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.2108% | 1 | bar: 2026-08-24
14.5 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable CICLA, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.3931% | 2 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-31
14.6 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable DOBLE SWINGER, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.1965% | 1 | bar: 2026-08-24
15 | URBANISMO Y PAISAJISMO
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO CEPILLADO DE 4.000 PSI Y 15 CM DE ESPESOR. | 2.589% | 2 | bar: 2026-08-24
15.2 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y EMPRADIZACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS. | 2.396% | 10 | bar: 2026-08-24 to 2026-09-07
15.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL NATIVO TIPO CASSIA FISTULA (LLUVIA DE ORO) DE 1,0 A 1,5 M DE ALTURA. | 0.4559% | 3 | bar: 2026-08-24
15.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA ESPACIO PÚBLICO. | 0.9318% | 2 | bar: 2026-08-24
16 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA
16.1 | EJECUCIÓN DE ASEO GENERAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES PARA ENTREGA FINAL DEL PROYECTO. | 0.5593% | 12 | bar: 2026-12-14 to 2026-12-28
% AVANCE EJECUTADO SEMANAL
% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
| % AVANCE PROGRAMADO SEMANAL (LÍNEA BASE) |  |  | 0.2382% | 0.4641% | 1.296% | 1.765% | 1.649% | 2.519% | 7.542% | 3.435% | 2.003% | 1.498% | 2.858% | 7.769% | 4.81% | 6.932% | 6.494% | 6.258% | 6.052% | 6.882% | 5.383% | 5.179% | 14.89% | 3.471% | 0.2831% | 0.233% | 0.09321%
| % AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (LÍNEA BASE) |  |  | 0.2382% | 0.7023% | 1.998% | 3.763% | 5.412% | 7.931% | 15.47% | 18.91% | 20.91% | 22.41% | 25.27% | 33.04% | 37.85% | 44.78% | 51.27% | 57.53% | 63.58% | 70.46% | 75.85% | 81.03% | 95.92% | 99.39% | 99.67% | 99.91% | 100%