## CRONOGRAMA EJECUTADO
NMH ENGINEERING S.A.S. | CRONOGRAMA DE OBRA — EJECUTADO
PROYECTO | MUNICIPIO DE PONEDERA — ATLÁNTICO
FECHA DE CORTE |  |  |  | META DE AVANCE (% DEL ALCANCE TOTAL) | [9 empty] | 45%
CÓMO SE LLENA | Número = avance ejecutado del ítem en esa semana (25 = 25%). P = semana programada. Fecha de corte vacía = última semana con avance. Guarde el archivo con el mismo nombre y súbalo a GitHub: la página se actualiza sola. |  |  | FECHA DE LA META | [9 empty] | 2026-11-07
| SEMANA DEL |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03
ÍTEM | ACTIVIDAD | % INC. | DUR (días) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Σ EJEC.
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | EJECUCIÓN DEL TRAZADO, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO GENERAL DEL PROYECTO. | 0.5433% | 6 | 2026-09-03: P; 2026-09-24: 100%
2 | TRAZADO Y REPLANTEO
2.1 | EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SIN CLASIFICAR. | 0.5519% | 11 | 2026-09-10: P; 2026-09-17: P; 2026-09-24: 35%; 2026-10-01: 65%
2.2 | CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRÍO DE LA PISTA DE TROTE. | 0.4556% | 4 | 2026-09-10: P; 2026-10-01: 100%
2.3 | EJECUCIÓN DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES DE CIMENTACIÓN. | 0.3822% | 8 | 2026-09-10: P; 2026-09-17: P; 2026-10-15: 22%
2.4 | SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR PARA SOPORTE DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRÍO DE LA PISTA DE TROTE. | 0.5039% | 5 | 2026-09-10: P; 2026-10-01: 100%
2.5 | EJECUCIÓN DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA EL ÁREA DE ESPARCIMIENTO. | 2.108% | 21 | 2026-09-10: P; 2026-09-17: P; 2026-09-24: P; 2026-10-01: 100%
3 | ESTRUCTURAS
3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 2.000 PSI, ELABORADO EN OBRA, PARA CAPAS DE LIMPIEZA O SOLADOS. | 0.5102% | 7 | 2026-09-17: P; 2026-09-24: P; 2026-10-01: 100%
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, FABRICADO EN OBRA. | 2.525% | 8 | 2026-10-01: P; 2026-10-08: 100%
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI, FABRICADO EN OBRA. | 1.797% | 7 | 2026-10-08: 61%; 2026-10-15: P
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI FABRICADO EN OBRA. | 2.296% | 7 | 2026-10-08: 6%; 2026-10-15: 33%; 2026-10-22: P
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI FABRICADO EN OBRA. | 2.677% | 8 | bar: 2026-10-22 to 2026-11-05
3.6 | CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO PDR-60, FY=420 MPA, PARA ZAPATAS. | 0.824% | 7 | 2026-10-01: 38%; 2026-10-08: 62%
3.7 | CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO PDR-60, FY=420 MPA, PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. | 1.223% | 8 | 2026-10-08: 100%; 2026-10-15: P
3.8 | CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO PDR-60, FY=420 MPA, PARA COLUMNAS. | 1.699% | 9 | 2026-10-01: 0.57%; 2026-10-08: 99.43%; 2026-10-15: P; 2026-10-22: P; 2026-10-29: P
3.9 | CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO PDR-60, FY=420 MPA, PARA VIGAS AÉREAS. | 1.826% | 10 | bar: 2026-10-22 to 2026-11-05
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA TANQUE EN CONCRETO DE 7,5 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA XX-295. | 0.01325% | 1 | bar: 2026-11-05
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 4.000 PSI PREMEZCLADO, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA XX-295. | 4.955% | 8 | bar: 2026-10-29 to 2026-11-05
3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE CONFINAMIENTO PARA ADOQUÍN, CON REFUERZO INCLUIDO. | 1.047% | 6 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE CONFINAMIENTO PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO, CON REFUERZO INCLUIDO. | 3.226% | 8 | bar: 2026-09-10 to 2026-09-24
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PAVIMENTO PEATONAL EN ADOQUÍN, INCLUYE CAMA DE ARENA, SELLO DE JUNTAS, COMPACTACIÓN Y LIMPIEZA FINAL. | 1.891% | 8 | bar: 2026-11-19 to 2026-11-26
3.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO TIPO MDF-19. | 2.697% | 5 | bar: 2026-09-24
3.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETAS PODOTÁCTILES PARA ACCESIBILIDAD PEATONAL. | 1.248% | 6 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
3.17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y EMPOTRAMIENTO EN CONCRETO DE BOLARDO EN HIERRO NODULAR ASTM A536, CON ACABADO PINTADO. | 0.08693% | 1 | bar: 2026-11-26
4 | MAMPOSTERÍA
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA LISA DE 12 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACERO PARA DOVELAS. | 4.082% | 7 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-12
4.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO 1:4 PARA NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE PISOS, CON ESPESOR DE 4 CM. | 0.5381% | 5 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-12
4.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLO LISO EN MORTERO 1:4 SOBRE MUROS, INCLUYE FORMACIÓN DE FILOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN. | 0.3197% | 5 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-12
4.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLO LISO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 SOBRE MUROS, INCLUYE FORMACIÓN DE FILOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN. | 1.357% | 8 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-12
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL SOBRE MUROS EN CONCRETO DE 3.000 PSI FABRICADO EN OBRA. | 0.2983% | 8 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-12
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA EN MURO DE BORDE, INCLUYE FORMACIÓN DE CORTAGOTERO. | 0.05032% | 1 | bar: 2026-11-05
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS PREFABRICADO, CON ACABADO EN GRANITO PULIDO DE 30 × 30 CM; INCLUYE LLAVE TERMINAL DE 1/2", PAÑETE, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA | 0.023% | 1 | bar: 2026-11-05
5 | ACABADOS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 4.000 PSI PREMEZCLADO. | 3.171% | 7 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE, FORMATO 30 × 30 CM, PARA BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS. | 0.1938% | 4 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO. | 0.3478% | 6 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO PARA MUROS, FORMATO 30 × 30 CM, HASTA UNA ALTURA DE 2,00 M. | 0.5596% | 5 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
5.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE SUPERFICIES DE MURO. | 0.8858% | 8 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
5.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE PINTURA BLANCA TIPO 1, INCLUYE ACABADO DE FILOS Y DILATACIONES. | 0.3147% | 7 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
5.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO A BASE DE RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA. | 2.33% | 7 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
5.8 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE ÁREAS. | 0.1226% | 4 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
6 | SISTEMA DE CUBIERTA
6.1 | Suministro, fabricación, transporte y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA SEGUN DISEÑO MALOKA en acero ASTM-500 grC (tubería estructural rectangular), uniones soldadas SMAW con electrodo E7018 y empernadas A325, según planos EST-010. Incluye platinas/placas de conexión, consumibles de soldadura, sistema de pintura anticorrosiva, cortes, despuntes y elementos auxiliares de montaje. Medido por kg de acero. | 11.27% | 11 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-29
6.2 | Suministro, fabricación, transporte y montaje de CORREAS METÁLICAS TIPO CAJÓN doble (2 perfiles C-125 cal 14, t=2,0 mm) unidas con soldadura intermitente 50@250, incluye platinas de unión a viga cinta (140×260×6,5 y 140×200×6,5), lámina conectora 50×220×2,0, pernos 3/8", consumibles de soldadura E7018, sistema de pintura anticorrosiva, cortes, despuntes y montaje. Medido por kg de acero. | 1.32% | 7 | bar: 2026-10-29 to 2026-11-05
6.3 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH, DE 18 MM DE ESPESOR. | 9.062% | 15 | bar: 2026-10-29 to 2026-11-19
6.4 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA LIVIANA EN POLICARBONATO. | 0.2688% | 3 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-12
7 | CARPINTERÍA METÁLICA
7.1 | Suministro, fabricación e instalación de PUERTA METÁLICA ABATIBLE PT01 de 1,20 m × 2,00 m, en lámina cold rolled cal. 18 con marco y refuerzos en perfilería estructural. Incluye 3 bisagras soldables, cerradura de seguridad, anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. | 0.7937% | 6 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
7.2 | Suministro, fabricación e instalación de PUERTA METÁLICA ABATIBLE PT02 de 0,70 m × 2,00 m (acceso a baño/servicio), en lámina cold rolled cal. 18 con marco y refuerzos en perfilería estructural. Incluye 3 bisagras soldables, cerradura sencilla, anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. | 0.1529% | 3 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
7.3 | Suministro, fabricación e instalación de PERSIANA FIJA VT01 de 1,40 m × 0,60 m, tipo celosía/louver con lamas horizontales en lámina cold rolled cal. 18, marco en perfilería estructural. Incluye anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. | 0.1313% | 2 | bar: 2026-11-12
7.4 | Suministro, fabricación e instalación de VENTANA CORREDIZA VT02 de 1,40 m × 1,00 m, de dos hojas en lámina cold rolled cal. 18 , riel y rodamientos, vidrio crudo 4 mm, felpa/empaque, anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. | 0.07547% | 2 | bar: 2026-11-12
7.5 | Suministro, fabricación e instalación de PERSIANA FIJA VT03 tipo celosía/louver con lamas horizontales en lámina cold rolled cal. 18, marco en perfilería estructural, de altura 0,40 m y longitud variable. Incluye anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. Medido por m² de fachada. | 0.1766% | 3 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
7.6 | Suministro, fabricación e instalación de PERSIANA FIJA VT04 tipo celosía/louver con lamas horizontales en lámina cold rolled cal. 18, marco en perfilería estructural, de altura 1,00 m y longitud variable. Incluye anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte sintético. Medido por m² de fachada. | 0.4614% | 6 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
8 | RED HIDRÁULICA
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA PRESIÓN DE Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | 0.003454% | 1 | bar: 2026-11-12
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA PRESIÓN DE Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | 0.1213% | 4 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA PRESIÓN DE Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | 0.1776% | 5 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
8.4 | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PARA AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC PRESIÓN DE Ø 1/2". | 0.05729% | 2 | bar: 2026-11-12
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO TIPO BOLA EN PVC PRESIÓN DE Ø 3/4". | 0.07242% | 1 | bar: 2026-11-12
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE TIPO CORTINA DE Ø 1". | 0.04351% | 1 | bar: 2026-11-12
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 1". | 0.01531% | 1 | bar: 2026-11-12
8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADORA EN BRONCE DE Ø 1", CON BOLA DE COBRE. | 0.012% | 1 | bar: 2026-11-12
8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ACUEDUCTO. | 0.01484% | 1 | bar: 2026-11-12
8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 2.000 L, INCLUYE ACCESORIOS DE CONTROL Y CONEXIÓN. | 0.07486% | 1 | bar: 2026-11-12
8.11 | CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA PRINCIPAL, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TAPA. | 0.02432% | 1 | bar: 2026-11-12
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO TIPO ABC DE 10 LB. | 0.02337% | 1 | bar: 2026-11-12
9 | RED SANITARIA
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | 0.0674% | 2 | bar: 2026-10-15
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | 0.1115% | 3 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-22
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC CORRUGADA TIPO NOVAFORT DE Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | 0.1591% | 3 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-22
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA VENTILACIÓN SANITARIA EN PVC DE Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | 0.1942% | 5 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-22
9.5 | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC DE Ø 2". | 0.07732% | 2 | bar: 2026-10-15
9.6 | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC DE Ø 4". | 0.05219% | 2 | bar: 2026-10-15
9.7 | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO SANITARIO SIFONADO EN PVC DE Ø 2". | 0.0205% | 1 | bar: 2026-10-15
9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS DE 40 × 60 CM, CON MARCO Y TAPA. | 0.05431% | 1 | bar: 2026-10-15
9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SANITARIA DE 60 × 60 CM, CON MARCO Y TAPA. | 0.2691% | 2 | bar: 2026-10-15
9.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA PARA CONEXIÓN SANITARIA. | 0.01805% | 1 | bar: 2026-10-15
10 | RED PLUVIAL
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE Ø 3" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE CAMA DE ARENA. | 0.1472% | 11 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-29
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE Ø 4" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE CAMA DE ARENA. | 0.1724% | 3 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-22
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CAPTADORA TIPO DOMO. | 0.005865% | 1 | bar: 2026-10-15
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE 0,40 × 0,40 M. | 0.7319% | 3 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-22
10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CANAL FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA. | 0.2516% | 2 | bar: 2026-10-15
11 | DOTACIÓN SANITARIA, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CON SIFÓN PARA LAVAMANOS DE EMPOTRAR. | 0.07361% | 2 | bar: 2026-11-19
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | 0.1759% | 1 | bar: 2026-11-19
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO CONVENCIONAL, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN. | 0.1893% | 2 | bar: 2026-11-19
11.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR MECÁNICO DE Ø 1". | 0.01494% | 1 | bar: 2026-11-19
11.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO CON SOSCO. | 0.09399% | 3 | bar: 2026-11-19
11.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL TIPO CUELLO DE GANSO PARA POCETA Y LAVAMANOS. | 0.1707% | 4 | bar: 2026-11-19
11.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE APOYO DE 1,00 M PARA BAÑO ACCESIBLE. | 0.1679% | 2 | bar: 2026-11-19
11.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE 1,00 × 0,60 M. | 0.05097% | 1 | bar: 2026-11-19
11.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL, INCLUYE SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | 0.1088% | 2 | bar: 2026-11-19
11.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN. | 0.02175% | 1 | bar: 2026-11-19
11.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE. | 0.02142% | 1 | bar: 2026-11-19
11.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR. | 0.1674% | 2 | bar: 2026-11-19
11.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS. | 0.08517% | 3 | bar: 2026-11-19
12 | REDES ELÉCTRICAS
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO CON BRAZO SENCILLO DE 1,00 M, INCLUYE PLANTILLA DE ANCLAJE. | 1.43% | 7 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
12.2 | CONSTRUCCIÓN DE DADO EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA EL ANCLAJE DE POSTE METÁLICO. | 0.52% | 5 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
12.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCIONES. | 0.05995% | 2 | bar: 2026-11-12
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO SECUNDARIO DE 8 A 12 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKERS. | 0.03443% | 1 | bar: 2026-11-12
12.5 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN, CON CONDUCTOR #6 AWG Y DUCTERÍA EN PVC SCH 40. | 0.126% | 2 | bar: 2026-11-12
12.6 | CONSTRUCCIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL, INCLUYE APARATO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | 0.1353% | 3 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
12.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON ELECTRODO DE DIFUSIÓN VERTICAL DE 2,40 M. | 0.456% | 8 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
12.8 | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE ILUMINACIÓN INTERIOR A 110 V, CON CONDUCTOR #12 AWG Y CANALIZACIÓN EN PVC SCH 40. | 0.2993% | 6 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
12.9 | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO PARA INTERRUPTOR SENCILLO, CON CONDUCTOR #12 AWG Y CAJA DE CONEXIÓN. | 0.0196% | 1 | bar: 2026-11-12
12.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W PARA ILUMINACIÓN INTERIOR. | 0.1826% | 5 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
12.11 | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO PARA INTERRUPTOR DOBLE O CONMUTABLE, CON CANALIZACIÓN EN PVC SCH 40. | 0.02341% | 1 | bar: 2026-11-12
12.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40 × 40 CM. | 0.1234% | 3 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
13 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR LED DE 35 W PARA ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE MONTAJE Y CONEXIÓN. | 7.201% | 7 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR SOLAR LED DE 35 W PARA ÁREAS EXTERIORES Y SALA POLIVALENTE. | 0.3336% | 3 | bar: 2026-11-12
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 630 W, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE. | 0.8394% | 3 | bar: 2026-11-12
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS DE LITIO DE 200 AH Y 51,2 V, INCLUYE SISTEMA BMS Y CABLEADO. | 1.234% | 2 | bar: 2026-11-12
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR-CARGADOR HÍBRIDO DE 10 KW Y 48 V. | 0.9526% | 2 | bar: 2026-11-12
13.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO FOTOVOLTAICO DC DE 4 MM² PARA INTERCONEXIÓN DE STRINGS. | 0.3138% | 6 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-19
13.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO AC #6 AWG PARA LA SALIDA DEL INVERSOR. | 0.05878% | 1 | bar: 2026-11-12
13.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE PROTECCIONES DC/AC EN GABINETE IP65, INCLUYE BREAKERS, DPS Y FUSIBLES. | 0.189% | 3 | bar: 2026-11-12
13.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA IMC DE 1-1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTERÍA. | 0.07573% | 1 | bar: 2026-11-12
13.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA BAÑOS. | 0.00974% | 1 | bar: 2026-11-12
13.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA APLIQUE 12W | 0.0806% | 1 | bar: 2026-11-12
13.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50W | 0.008141% | 1 | bar: 2026-11-12
14 | MAQUINAS BIOSALUDABLES
14.1 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable BARRAS PARALELAS, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.1795% | 1 | bar: 2026-10-01
14.2 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable CAMINADOR AÉREO, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.1974% | 1 | bar: 2026-10-01
14.3 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable PONY, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.3767% | 1 | bar: 2026-10-01
14.4 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable GIRO DE CADERA TWISTER, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.2139% | 1 | bar: 2026-10-01
14.5 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable CICLA, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.3989% | 1 | bar: 2026-10-01
14.6 | Suministro e instalación de Máquina biosaludable DOBLE SWINGER, instalado bajo sistema de empotramiento. Incluye perforación de plantilla de concreto de 40×40 cm con profundidad de 30–40 cm, suministro de cemento, arena, piedra y agua para relleno, aplome, nivelación y limpieza. | 0.1994% | 1 | bar: 2026-10-01
15 | URBANISMO Y PAISAJISMO
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO CEPILLADO DE 4.000 PSI PREMEZCLADO, CON ESPESOR DE 15 CM. | 1.004% | 1 | bar: 2026-10-01
15.2 | EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO Y EMPRADIZACIÓN EN LAS ÁREAS INTERVENIDAS. | 2.469% | 7 | bar: 2026-10-01 to 2026-10-08
15.3 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOL NATIVO TIPO CASSIA FISTULA, LLUVIA DE ORO, DE 1,00 A 1,50 M DE ALTURA. | 0.4651% | 2 | bar: 2026-10-01
15.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA ESPACIO PÚBLICO. | 0.9496% | 1 | bar: 2026-10-01
15.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURA TIPO BARCELONA/PIVOTANTE | 0.3449% | 1 | bar: 2026-10-01
15.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA | 0.02813% | 1 | bar: 2026-10-01
15.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN ACRÍLICO PARA ESPACIOS EDIFICIOS SERVICIOS 0.30X0.15 | 0.096% | 2 | bar: 2026-10-01
15.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA SEÑALIZADORA/INFORMATIVA EN ACRILICO DE 0.80X1.50 M | 0.05184% | 1 | bar: 2026-10-01
16 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA
16.1 | EJECUCIÓN DE ASEO GENERAL, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES PARA LA ENTREGA FINAL DEL PROYECTO. | 0.6179% | 8 | bar: 2026-11-26 to 2026-12-03
% AVANCE EJECUTADO SEMANAL
% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
| % AVANCE PROGRAMADO SEMANAL (LÍNEA BASE) |  |  | 0.5433% | 2.553% | 3.442% | 4.14% | 9.522% | 2.33% | 6.577% | 10.02% | 8.711% | 13.71% | 21.11% | 15.92% | 1.259% | 0.1545%
| % AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (LÍNEA BASE) |  |  | 0.5433% | 3.096% | 6.538% | 10.68% | 20.2% | 22.53% | 29.11% | 39.13% | 47.84% | 61.55% | 82.66% | 98.59% | 99.85% | 100%